## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Старший по дому |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | ________________ А.О.Панченко
м.п.
_____________________ /_____________________ кв._____/
План на 2013 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 27
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2013г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего пользования | 590569.22
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 94083.264
Сумма годовых начислений на содержание и обслуживание лифтового хозяйства | 342138.96
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 234139.032
Отчисления на содержание УК 10% | 126093.0476
Сумма на выполнение работ | 1134837.4284
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 5.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии январь,февраль | 0.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии март-декабрь | 0.95
Тариф по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства: январь,февраль | 2.9
Тариф по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства: март-декабрь | 3.29
Тариф по вывозу мусора | 2.19
Итого, тариф на содержание январь,февраль | 11.15
Итого, тариф на содержание март-декабрь | 11.96
Наименование работ | Ед.измер. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1. Обслуживание конструктивных элементов |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 4959 | 22959
1.2. Обслуживание электрооборудования(с 01.01.13г-0,52 руб/м2, с01.03.13г.- 0,67 руб/м2) | м2 общей площади | 0.67 | 8909.4 | 15235.074 | 17907.894 | 17907.894 | 17907.894 | 68958.756
1.3. Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 0.9 | 8909.4 | 24055.38 | 24055.38 | 24055.38 | 24055.38 | 96221.52
1.4. Аварийное обслуживание(с 01.01.13г-0,38 руб/м2, с01.03.13г.- 0,53 руб/м2) | м2 общей площади | 0.53 | 8909.4 | 11493.126 | 14165.946 | 14165.946 | 14165.946 | 53990.964
1.5. Обслуживание прибора учета электроэнергии | м2 общей площади | 0.3 | 8909.4 | 5345.64 |  |  |  | 5345.64
1.6. Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание |  |  |  | 9000 | 9119 | 9000 | 9000 | 36119
1.7. Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 0.95 | 8909.4 | 25391.79 | 25391.79 | 25391.79 | 25391.79 | 101567.16
1.8. Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 0.8 | 8840.8 | 21217.92 | 21217.92 | 21217.92 | 21217.92 | 84871.68
1.9. Уборка лифтов | шт | 200 | 4 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
1.10. Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) |  |  |  | 10000 | 7800 | 5500 | 5600 | 28900
1.11. Дератизация | м2 подвала | 1 | 1017.2 |  | 508.6 |  | 508.6 | 1017.2
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии:
2.1. Обслуживание приборов учета тепловой энергии (с 01.01.13г-0,48 руб/м2, с01.03.13г.- 0,76 руб/м2) | м2 общей площади | 0.76 | 8909.4 | 15324.168 | 20313.432 | 20313.432 | 20313.432 | 76264.464
3. Обслуживание лифтового хозяйства:
3.1. Обслуживание лифтового хозяйства (с 01.01.13г.-5000шт, с 01.03.13г.-2,63 руб/м2) | м2 общей площади | 2.63 | 8840.8 | 63251.304 | 69753.912 | 69753.912 | 69753.912 | 272513.04
4. Вывоз мусора:
4.1. Вывоз мусора | м2 общей площади | 1.9 | 8909.4 | 50783.58 | 50783.58 | 50783.58 | 50783.58 | 203134.32
5. Прочее:
5.1. Комиссия за прием платежей (3% от оплаты за все услуги) |  |  |  | 11941.44 | 11941.44 | 11941.44 | 11941.44 | 47765.76
5.2. Единый минимальный налог |  |  |  | 11978.8395 |  |  |  | 11978.8395
5.3. Обязательное страхование гражданской ответственност владельца опасных объектов -лифтов |  |  |  | 5412 |  |  |  | 5412
5.4. Сброс теплофикационной воды при подготовке системы отопления | [5 empty] | 100 |  | 100
5.5. Затраты на печать квитанций и обработку платежей | лиц.сч. | 4.1 | 165 | 2029.5 | 2029.5 | 2029.5 | 2029.5 | 8118
Итого: |  |  |  | 290859.7615 | 283388.394 | 280560.794 | 280028.394 | 1134837.3435
Отчисления на содержание УК 10% |  |  |  | 31523.2619 | 31523.2619 | 31523.2619 | 31523.2619 | 126093.0476
ВСЕГО: |  |  |  | 322383.0234 | 314911.6559 | 312084.0559 | 311551.6559 | 1260930.3911
Переходящий остаток | [7 empty] | 0.084878