## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г.
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул Мичурина, 12а
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | 8320.42
Сумма начислений за 2014г | 25383.72
Организационно-технические услуги 10% | 2538.372
Плановые расходы | 24932.6144
Непредвиденный ремонт 20% | 6233.1536
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв.2014г | II кв.2014г | III кв.2014г | IV кв.2014г
Ремонт при проведении опресовки | у.у. | 1 |  | 3000 |  |  | 3000
Установка диодных светильников в моп | шт | 5 |  |  | 8000 |  | 8000
Замена почтовых ящиков |  |  | 4933 |  |  |  | 4933
Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 |  |  |  | 9000 | 9000
Итого: |  |  | 4933 | 3000 | 8000 | 9000 | 24933
-0.3856