## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Исп. директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2013-2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Пушкина, 48а
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.08. 2013г | 0
Сумма начислений за период с 01.08.13г. по 31.12.14г. | 185484.535
Организационно-технические услуги | 18548.4535
Плановые расходы | 133548.8652
Непредвиденный ремонт 20% | 33387.2163
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | III кв.13г | IV кв.13г | I-II кв.14 | III-IV кв.14г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  |  | 17130 |  | 17130
Ремонт тепловой изоляции (тех.этаж) | м.п. | 97 |  | 14857 |  |  | 14857
Измерение сопротивления изоляции общедомовых стояков эл.снабжения | шт | 3 |  | 5400 |  |  | 5400
Ремонт кровли (локальный) кв 18,22 |  |  |  |  | 16185 |  | 16185
Ремонт подъездных козырьков (примыкания, усиление) | шт | 3 |  |  |  | 55977 | 55977
Замена сборок Ф20 на с.о. (тех.этаж) | шт | 24 |  | 24000 |  |  | 24000
Итого: |  |  | 0 | 44257 | 33315 | 55977 | 133549
-0.1348