## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Исп. директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2013-2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: пер. Карский, 4
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.08.2013г. | 0
Сумма начислений с 01.08.13г. по 31.12. 2014г | 620265.519
Организационно-технические услуги | 62026.5519
Плановые расходы | 446591.1737
Непредвиденный ремонт 20% | 111647.7934
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | III кв.13г | IV кв.13г | I-II кв.14 | III-IV кв.14г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  |  | 15000 |  | 15000
Косметический ремонт подъезда №1,2 (1-й этажи до лифтов) | шт | 2 |  |  |  | 30000 | 30000
Ремонт крыльца 1,2 п-д (штукатурка,покраска) | шт | 2 |  | 26321 |  |  | 26321
Локальный ремонт кровли | м2 | 10.5 | 5669 |  |  |  | 5669
Замеры сопротивления изоляции общедомовых стояков электроснабжения | шт | 4 |  |  | 7200 |  | 7200
Частичный ремонт освещения (тех.этаж) | шт | 1 |  |  |  | 17400 | 17400
Устройство забора | м.п. | 129 |  | 200000 |  | 138841 | 338841
Ремонт тротуарной плитки под водостоком (1-й подъезд) и перед крыльцами (1,2 п-д) | п-д | 2 | 6160 |  |  |  | 6160
Итого: |  |  | 11829 | 226321 | 22200 | 186241 | 446591
0.17368